АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2025 г. № 14104

с. Истобное

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьёвского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры» за 2024 год согласно приложению.

- Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                           В.И. Аристова

УТВЕРЖДЕН

Приложение

к постановлению администрации

Истобинского сельского поселения

Репьёвского муниципального района

Воронежской области

от 21.02.2025 г. № 14

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими   на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие культуры» (2020-2028 гг.) от 01.11.2019 № 77 с изменениями и дополнениями, включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие культуры»

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 45,6 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0 тыс. рублей (0 % от плана);

за счет средств местного бюджета- 45,6 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Таблица 1

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Результаты реализации мероприятий |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году |  |  | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату |  |  |  | кассовое исполнение на отчетную дату |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 | 45,6 | 45,6 |  |  |  | 45,6 |  | Сохранение культурного и исторического наследия Истобинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Истобинского сельского поселения; Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. | Сохранено культурное и исторического наследие Истобинского сельского поселения, обеспечен доступ граждан к культурным ценностям Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную деятельность |  | Исполнено |
| 5 | Подпрограмма 2 | «Искусство и наследие» | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 | 45,6 | 45,6 |  |  |  | 45,6 |  | Сохранение культурного и исторического наследия Истобинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан Истобинского сельского поселения; Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную деятельность |  | Исполнено |
| 6 | Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 | 45,6 | 45,6 |  |  |  | 45,6 |  | Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения | Проведение досуговых мероприятий в Истобинском сельском поселении различного уровня |  | Исполнено |
| 7 | Мероприятие 1.1.1. | Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Администрация Истобинского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 |  |  | 31.12.2024 | 45,6 | 45,6 |  |  |  | 45,6 |  | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур | Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: Проведение праздничных мероприятий -26,2 тыс. руб. Приобретение продовольственных пайков для вдов ВОВ-5 тыс. руб. |  | Исполнено |

Таблица 2

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы)1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рост клубных формирований и участников в них |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1«Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Ед. | 1035 | 95 | 95 | Исполнено |
| 3 | Рост количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Ед. | 1325 | 958 | 958 | Исполнено |

Таблица 3

Информация

о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры» на 2020 - 2028 годы | всего, в том числе: | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 12 | «Искусство и наследие» | всего, в том числе: | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры | всего, в том числе: | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры» осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что позволяет проводить мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп=, где

Эп – эффективность реализации подпрограммы по данному индикатору

Иф – фактическое достигнутое значение индикатора

Иц – нормативное значение индикатора.

Эп.= (95/95+958/958)/2=100%

В результате проведения оценки эффективности реализация муниципальной программы за 2024 год, установлено, что по степени достижения целей и решения задач – оценивается как высокий уровень.

6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования:

1. Постановлением № 187 от 18.12.2020 г

2. Постановлением № 203 от 30.12.2020 г

3. Постановлением № 91 от 15.11.2021 г

4. Постановлением № 116 от 28.12.2021 г

5. Постановлением № 56 от 11.11.2022 г

6. Постановлением № 87 от 28.12.2022 г

7. Постановлением №88 от 27.12.2023 г.

8. Постановления №112 от 28.12.2024 г.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий.

Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%).